2023年长江经济带生态环境警示片涉及编号2问题整改完成情况

| 涉及问题 | 松阳县象溪镇85兆瓦农光互补光伏发电项目总用地面积2300亩，2023年8月建设单位丽水市纤溪新能源有限公司在未编制“水保”方案、未通过环评审批的情况下擅自开工、野蛮施工，大面积破坏生态，现场沟岸裸露、溜渣严重、满目疮痍，水土流失隐患突出。经核查，截至12月5日该项目环评仍未获批，同时还存在违规侵占林地等情况。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 全面完成已开发区块复绿及水土保持措施，完善环评、水保等审批手续，采取扬尘治理、光伏组件高度提升、板下茶叶种植等措施，修复生态环境，消除水土流失隐患。 |
| 整改时限 | 2024年6月底前 |
| 整改措施 | - 1.落实点上整改。一是在已开发区块25度以上的山体播撒草籽，25度以下的山体区块完成光伏板安装后在板下种植茶叶，对周边进行复绿，并编制农光互补种植方案。二是对已开发区块实施溜渣清理及密目网苫盖、建设排水沟、建设集水井（沉砂池）、设置拦挡、进场道路灌木种植等项目，落实水土保持监理单位及监测单位。三是定期开展通村公路道路清洗，落实进出车辆清洗和场区道路洒水措施，采用密闭式防尘网遮盖建筑土方、工程渣土、建筑垃圾等，减少扬尘污染。四是按照省能源局浙能源〔2022〕4号文件要求执行光伏支架安装高度，对已安装光伏组件进行拆除和抬升，修改未安装光伏组件区块设计方案、施工方案。四是对象溪镇85兆瓦农光互补光伏发电项目建设过程中存在的毁坏林地、环境影响评价报告表未通过审批即投入建设的违法行为进行查处。 - 2.开展举一反三。对全县重点工程、同类光伏发电项目等开展大排查大整治，重点排查项目审批、水土保持、扬尘治理等情况，发现违法行为的依法依规严肃查处。 - 3.完善长效机制。建立工作联络群，制定问题整改日报制度，强化部门间沟通协调；制定地面光伏项目审批监管全流程思维导图和部门间信息互通机制，明确各有关部门在线索通报、案件移送、联合执法、信息共享、案件咨询等方面协作配合要求。 |
| 整改完成情况 | - 1.落实全面整改。（1）未批先建方面。2023年11月30日取得水土保持方案报告批复，2023年12月15日取得环境影响评价报告批复等。（2）水保复绿方面。2024年4月完成农光互补种植方案，并按要求进行了复绿，完成板下茶叶种植30余万株、大豆1200余斤、南瓜苗2500余株、西瓜苗1500余株；累计建设道路排水沟7300余米、临时排水沟4500余米、集水井10个、沉砂池15个、挡渣墙2座；苫盖密目网55万余平方米，播撒草籽5万余斤，边坡挂网喷浆植草5000余平方米，栽种侧柏1万余株、红叶石楠20余万株、行道树500余株，基本满足区块水土保持功能。（3）违规占用林地方面。2024年4月10日，县综合行政执法局对违规占用林地行为作出行政处罚决定，共处罚款88001元人民币。2024年6月8日，违规占用林地地块植被恢复通过验收。（4）组件安装方面。2024年4月，按照浙能源〔2022〕4号文件要求完成光伏组件高度调整。 - 2.开展举一反三。2024年1月，市生态环境局松阳分局牵头对全县重点工程、同类光伏发电项目等开展大排查大整治，聚焦项目审批、水土保持、扬尘治理等方面。2024年4月，全县开展已建、在建地面光伏项目问题线索排查，未发现类似问题。 - 3.完善长效机制。2024年1月2日，市生态环境局松阳分局印发《生态环境保护综合行政执法监管部门联动机制》，强化部门间沟通协调。2024年5月7日，县发改局出台《松阳县地面光伏发电项目管理暂行办法》，建立长效管理机制。 - 4.开展现场验收。2024年8月20日，中央生态环境保护督察丽水市整改工作协调小组组织市发改委、市生态环境局、市自然资源局、市水利局、市农业农村局、市综合执法局、市林业局、国网丽水供电公司等部门，对照整改方案明确的整改目标、完成时限、整改措施，采取现场核查和资料审查相结合的方式，开展现场验收。一致通过验收并在《2023年长江经济带生态环境警示片披露丽水松阳县问题整改验收表》上确认签字。 |